ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта:

Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства на территории Пермского края

Руководитель проекта:

Жакова Ольга Владимировна – начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Министерства социального развития Пермского края

Версия документа:   01.07.2009 № 4

1. Основание проекта (правовое и/или  организационное)

1. ФЗ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

2.Распоряжение Правительства Пермского края от 25.04.2008 г. № 46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками»

3. Необходимость разработки муниципальной модели ранней профилактики социально опасного положения и социального сиротства на территории каждого муниципального образования.

2. Цели и задачи проекта

Цель: Создание системы мер, направленных на снижение социальной базы преступности на территории Пермского края.

Задачи:

1.Увеличение числа детей, переведенных в «норму»

2.Уменьшение числа детей, переведенных в СОП

3. Организация индивидуальной коррекционной работы с семьями и детьми группы риска.

3. Результат проекта

1. Снятие с внутриведомственного учета по результатам индивидуальной коррекционной работы 18 % детей от общей численности  «группы риска».

2.Создание муниципальной модели ранней профилактики социально опасного положения и социального сиротства на территории каждого МО.

3.Организация внутриведомственной работы по индивидуальной коррекционной работе с семьей и детьми «группы риска».

4. Этапы проекта

| №№ | Задача этапа | Продолжительность этапа | Структура работ этапа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | РАЗРА- БОТКА ПРОЕКТА | 2006г. | Обозначение целей, задач, основных понятий, показателей процесса и результата, внутриведомственных технологий. | Разработка внутриведомственных и межведомственной модели ранней профилактики СОП и СС |
| II | ВНЕДРЕ- НИЕ И РАБОТА В ПРОЕКТЕ | 2007-2009гг. | Разработка внутри- ведомственной нормативной базы, проведение обучаю- щих семинаров и со- вещаний, методичес- кое сопровождение, обсуждение проблем и перспектив. | Создание, внед-рение, апробация технологий по ранней профилак-тике СОП и СС, Создание регистра группы риска, его апробация, введе-ние в работу ведомств и КДН |
| III | КОНТ- РОЛЬ И ПОДВЕ- ДЕНИЕ ИТОГОВ | 2009-2010г. | Мониторинг, наличие списков в МО, проведение проверок в МО, совещания по итогам проекта. | Мониторинг процесса и результатов по этапам по ведомствам, по МО |

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

| Критерии достижения целей | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Удельный вес детей, снятых с внутриведомственного учета, переведено в «норму», от числа охваченных коррекционной работой | 18 % от общей численности «группы риска» |
| 2. Удельный вес детей, снятых с учета, переведено в СОП, от числа охваченных коррекционной работой | 4 % |
| 3. в том числе детей, перешедших в СОП по показателю «Совершили преступление» | 0 % |
| 4. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением формами с круглосуточным пребыванием, от общего числа оздоровленных в различных формах детей | 15 % |
| 5.Удельный вес подростков, состоящих на внутриведомственном учете в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудовой занятости, от общей численности подростков данной возрастной группы, стоящих на учете в «группе риска» | 75 % |
| 6.Охват детей «группы риска» программами дополнительного образования на постоянной основе | 100 % |
| 7. Численность отказных новорожденных | 0 |
| 8.Показатель младенческой смертности | 0 |
| 9.Численность детей «группы риска», подвергшихся жестокому обращению | 0 |

6. Организация управления проектом.

6.1.Органы управления проектом

Организационно-управленческая структура проекта

«Ранняя профилактики социально опасного положения и социального сиротства»

Заместитель председателя Правительства Пермского края – Зубарев А.Ю.

Министр социального развития  – Е.В. Бербер

Начальник отдела – руководитель проекта – О.В. Жакова

Заместители глав городских округов и муниципальных районов по социальным вопросам

| Проектная роль/ Орган управления | Основные функции |
| --- | --- |
| 1. Министерство социального развития | Ответственный за реализацию проекта, внедрение в муниципальных образованиях |
| 2. Министерство здравоохранения края | Участник проекта |
| 3. Министерство образования края | Участник проекта |
| 4.Министерство культуры и массовых коммуникаций | Участник проекта |
| 5. Агентство по управлению государственными учреждениями | Участник проекта |
| 6. Заместители глав по социальным вопросам МО | кураторы проекта |
| 7. Начальники управлений здравоохранения и образования МО, специалисты субъектов профилактики социально опасного положения и социального сиротства МО | участники проекта |

6.2.Состав участников проекта

| №№ | ФИО | Должность | Орган управления/ Проектная роль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бербер Екатерина Владимировна | Министр | Министерство социального развития Общее руководство реализацией проекта |
| 2. | Кужельная Марина Юрьевна | Начальник управления по вопросам семейной и детской политики | Координация деятельности по проекту |
| 3. | Жакова Ольга Владимировна | Начальник отдела профилактики | Управление внедрением проекта |
| 4. | Новикова Ксения Васильевна | Главный специалист отдела профилактики детского и семейного неблагополучия | Министерство социального развития Куратор проекта |
| 5. | Лызлова Галина Александровна | Консультант отдела профилактики детского и семейного неблагополучия | Министерство социального развития Куратор проекта |
| 6. | Коробейников Николай Павлович | Начальник управления министерства здравоохранения Пермского края | Министерство здравоохранения края Руководство проектом в ведомстве |
| 7. | Бахматова Ольга Борисовна | Главный специалист министерства здравоохранения Пермского края | Куратор проекта |
| 8. | Агрест Ольга Александровна | заместитель главного врача ГУЗ Пермский областной центр планирования семьи и репродукции | Научно-методическое сопровождение проекта |
| 9. | Карпушин Николай Яковлевич | министр образования Пермского края | Министерство образования края Руководство проектом в ведомстве |
| 10. | Сидорова Лариса Сергеевна | Начальник отдела министерства образования Пермского края | Куратор проекта в ведомстве |
| 11 | Кожарская Вера Ивановна | директор ЦМППС г.Перми, научно-методический консультант проекта | ЦМППС г.Перми, Научно-методическое сопровождение проекта |
| 12. | Мильграм Борис Леонидович | Министр культуры и массовых коммуникаций Пермского края | Министерство культуры и молодежной политики Руководство проектом в ведомстве |
| 13. | Кольмай Дмитрий Викторович | Начальник отдела по молодежной политике Министерства культуры и молодежной политики Пермского края | Куратор проекта |
| 14. | Рыбина Ирина Васильевна | Консультант Агентства по управлению государственными учреждениями | Агентство по управлению государственными учреждениями Куратор проекта |

6.3. Матрица ответственности

| Структура работ проекта | Участники проекта (состав рабочей группы) | Проектные роли |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный О | Испол- нитель И | Согла- сование С | Утверж- дение У |
| 1 этап – РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА | Абдуллина Т.Ю. |  |  |  | + |
|  | Кужельная М.Ю. |  |  | + |  |
|  | Сидорова Л.С. | + |  |  |  |
| 2 этап - ВНЕДРЕНИЕ И РАБОТА В ПРОЕКТЕ | Бербер Е.В. |  |  |  | + |
|  | Кужельная М.Ю. |  |  | + |  |
|  | Жакова О.В. | + |  |  |  |
|  | Новикова К.В. |  | + |  |  |
|  | Лызлова Г.А. |  | + |  |  |
|  | Коробейников Н.П. |  |  |  | + |
|  | Бахматова О.Б. |  |  | + |  |
|  | Агрест О.А. |  | + |  |  |
|  | Карпушин Н.Я. |  |  |  | + |
|  | Сидорова Л.С.. | + | + |  |  |
|  | Кожарская В.И. |  | + | + |  |
|  | Мильграм Б.Л. |  |  |  | + |
|  | Кольмай Д.В. | + | + |  |  |
|  | Заместители глав по социальным вопросам МО | + |  |  |  |
|  | Начальники управлений здравоохранения и образования МО |  | + |  |  |
|  | Специалисты субъектов профи-лактики социально опасного положе-ния и социального сиротства МО |  | + |  |  |
| 3 этап – КОНТРОЛЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | Бербер Е.В. |  |  |  | + |
|  | Кужельная М.Ю. |  |  | + |  |
|  | Жакова О.В. | + |  |  |  |
|  | Новикова К.В. |  | + |  |  |
|  | Коробейников Н.П. |  |  | + |  |
|  | Сидорова Л.С. | + | + |  |  |
|  | Кольмай Д.В. | + | + |  |  |
|  | Заместители глав по социальным вопросам МО | + |  |  |  |

7. Контрольные точки проекта

| N п/п | Дата | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 2009 год |
| 1. | 30.03 | Заключение дополнительных соглашений с главами органов местного самоуправления |
| 2. | 20.03 | Утверждение постановления КДНиЗП «Об утверждении поручений исполнительным органам государственной власти по реализации проекта» |
| 3. | 01.09 | Принятие Постановления Правительства Пермского края «О проведении конкурса на лучшую организацию работы по профилактике СОП и СС» |
| 4. | 25.12 | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по профилактике СОП и СС» |
| 5. | 15.04 15.07 15.10 30.12 | Мониторинг данных по выполнению показателей реализации проекта ОМСУ и ИОГВ |
| 6. | 15.04 15.07 15.10 30.12 | Размещение в сетевом ресурсе и на сайте ДРЧП послужной карты заместителей глав органов местного самоуправления по итогам реализации проекта |
| 7. | 15.07 15.08 15.09 | Мониторинг оздоровления и трудовой занятости детей группы риска |
| 8. | 17.11 | Проведение семинара-совещания по итогам работы ОМСУ по реализации проекта |

8. Бюджет проекта.

| Этапы проекта | Структура работ по проекту | Виды (направления) затрат | Источник финансирования | Периоды финансирования, объем расходов (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в здравоохранении | Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения | -Федеральный бюджет; - бюджет Пермского края -бюджеты муниципалите-тов, органов местного самоуправления - программы «Семья и дети Пермского края на 2006-1010 гг.» | 2007г. – 27632; 2008 г. – 29556; 2009 г. – 31310; 2010 г. – 37400. |
|  |  | Обучение специалистов детских поликлиник и женских консультаций |  | 2007г. – 600; 2008 г. – 600; 2009 г. – 600; 2010 г. – 600. |
|  |  | Организационно-методическая поддержка учреждений здравоохранения |  | 2007г. – 820; 2008 г. – 820; 2009 г. – 120; 2010 г. – 120. |
|  |  | Информационно-просветительская работа по пропаганде ЗОЖ |  | 2007г. – 100; 2008 г. – 100; 2009 г. – 123; 2010 г. – 166. |
|  |  | Разработка и внедрение PR-технологий по продвижению ЗОЖ |  | 2007г. – 180; 2008 г. – 240; 2009 г. – 240; 2010 г. – 300. |
| II | Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе образования | Обучение специалистов учреждений образования |  | 2007г. – 600; 2008 г. – 600; 2009 г. – 600; 2010 г. – 600. |
|  |  | Пропаганда семейных ценностей с использованием рекламно-информационной продукции |  | 2007г. – 250; 2008 г. – 250; 2009 г. – 250; 2010 г. – 250. |
|  |  | Создание рубрик «Секреты семейного счастья» на TV и радио |  | 2007г. – 240; 2008 г. – 240; 2009 г. – 240; 2010 г. – 240. |
| II | Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе социальной защиты населения | Работа с детьми – инвалидами (разработка и внедрение проекта «Комплексный патронат семей с детьми – инвалидами», Материальная поддержка семей, Внедрение технологий реабилитации) |  | 2007г. – 1630; 2008 г. – 2325; 2009 г. – 1361; 2010 г. – 1488. |
|  |  | Проведение спортивных мероприятий для детей-инвалидов |  | 2007г. – 306; 2008 г. – 362; 2009 г. – 403; 2010 г. – 454. |
| II | Внедрение модели ранней профилактики СОП и СС в системе молодежной политики | Проведение конкурсов и фестивалей |  | 2007г. – 4405; 2008 г. – 4570; 2009 г. – 4636; 2010 г. – 4650. |
|  |  | Организация и развитие волонтерского движения |  | 2007г. – 1705; 2008 г. – 1705 2009 г. – 1705; 2010 г. – 1705. |
|  |  | Изготовление и показ видеороликов по пропаганде семейного образа жизни |  | 2007г. – 100; 2008 г. – 100 2009 г. – 100; 2010 г. – 100. |
| II | Улучше- ние качества предоставляемых профилактических услуг | Проведение конкурсов профмастерства |  | 2007г. – 440; 2008 г. – 440 2009 г. – 1440; 2010 г. – 1440. |
|  |  | Экспертно-методическое сопровождение проекта |  | 2007г. – 376; 2008 г. – 360 2009 г. – 360; 2010 г. – 423. |
|  |  | Поддержка деятельности школьных советов профилактики |  | 2007г. – 475; 2008 г. – 475 2009 г. – 475; 2010 г. – 475. |
|  |  | Разработка и внедрение технологий работы с детьми, имеющими стойкие проблемы в обучении |  | 2007г. – 353; 2008 г. – 180 2009 г. – 182; 2010 г. – 0. |
|  |  | Поддержка физкультурно-массового движения |  | 2007г. – 1050; 2008 г. – 1286 2009 г. – 1285; 2010 г. – 1285. |
| ИТОГО по проекту |  | 2007г. – 41322; 2008 г. – 44234 2009 г. – 46049; 2010 г. – 52040. |

9. Ограничения проекта

Финансовые: дополнительные затраты на введение новых должностей – например, кураторов в образовательных учреждениях, социальных работников – в здравоохранении;

Ресурсные: необходимы кадры для работы по данной проблематике,

необходимы новые информационные технологии (программы) для проведения мониторинга по ранней профилактики;

Организационные: стабильно низкие доходы населения, алкоголизация, растущая безработица и др. факторы, порождающие увеличение числа семей и детей группы риска.

10. Допущения проекта

При условиях

- выстраивания внутриведомственных и межведомственных связей,

- обеспечения качества профилактической работы,

- введения и эффективного функционирования новых должностей и\или дополнительных функциональных обязанностей по ранней профилактике СОП и СС

возможно достижение запланированных результатов и целей проекта (см. пп.2.3).

11. Риски проекта

| №№ | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисками | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие нормативно-правовой базы по ранней профилактике социально опасного положения и социального сиротства. | Содействие МО по формированию муни-ципальной модели ранней профилактики социально опасного положения и социаль-ного сиротства на тер-ритории. | До 01.07 2007 | Васильева О.Л. Сидорова Л.С. |
| 2. | Отсутствие обученных кадров по ведомствам по коррекционной работе с семьями и детьми «группы риска», в том числе с набором квалифицированных кадров. | Организация системы обучения, проведение обучающих семи-наров, оказание методической помощи. | в тече ние срока действия проекта | Сидорова Л.С. Кожарская В.И. Агрест О.А. |
| 3. | Отсутствие штатных специалистов по работе в проекте | Разработка вопроса по введению ставок «школьных инспекторов милиции». | 2008 год | Сидорова Л.С. |
| 4. | Увеличение числа семей и детей «группы риска»: рост безработицы, алкоголизация семей, утрата внутрисемейных связей и др. | Организация и проведение информационно-профилактических мероприятий. | в тече ние срока действия проекта | Сидорова Л.С. Агрест О.А., специалисты субъектов профилактики в МО |

# Text boxes

Министерство культуры и массовых коммуникаций

Министерство образования

Министерство соц. развития

Министерство здравоохранения

Специалисты учреждений ведомственных

Специалисты учебно-методических учреждений

Координирующий орган – КДН и ЗД

Агентство  по управлению госучреждениями

Руководители ГКОУ НПО,СПО

Руководители органов управления образованием, здравоохранения, молодежной политики

Экспертно-методическое сопровождение проекта